## Planilha1
Tarefa | Responsalvel | Tempo estimado/levado | Status
Desenvolvimento de calculos | Gabriel e Luigi | Sem previsão | A fazer
Pop-up visualização previa impreções | Fabricio/Thierry/Luigi | Sem previsão | A fazer
Estabelecer canal de suporte | Luigi | Sem previsão | A fazer
Opções de suporte | Luigi | Sem previsão | A fazer
Opções de impreções | Fabricio/Thierry/Luigi | 2024-02-23 | Em progresso
Desenvolver interface input mobile | Fabricio/Thierry/Luigi | 2024-02-23 | Em progresso
Desenvolver tela de login mobile | Fabricio/Thierry/Luigi | 2024-02-23 | Em progresso
Desenvolver interface inpul web | Fabricio/Thierry/Luigi | 2024-02-23 | Em progresso
Transformar resultados em outro arquivo | Marcos, Gabriel e Leonardo | 2024-02-23 | Em progresso
Autenticar do usuario back-end | Marcos e Gabriel | 2024-02-26 | Em revisão
Armazenar usuario no banco | Marcos e Gabriel | 2024-02-26 | Em revisão
Desenvolver tela de login mobile Figma | Fabricio/Thierry/Luigi | 12_16 - 02 | Terminada
Desenvolver LandingPage Figma | Fabricio/Thierry/Luigi | 12_16 - 02 | Terminada
Desenvolver logo | Thierry/Fabricio | 12_16 - 02 | Terminada
Servidor em python | Leonardo | 12_16 - 02 | Terminada
Desenvolver Indentidade visual | Fabricio/Thierry/Luigi | 12_16 - 02 | Terminada
Desenvolver Indentidade visual | Fabricio/Thierry/Luigi | 12_16 - 02 | Terminada
dia_dia - mes